## 課題一覧
No | 件名 | 内容 | 担当者 | 期限 | ステータス | 備考 | 完了件数
1 | 出荷指示データの連携遅延 | 夜間バッチ終了後、配送センターへの出荷指示データの連携が最大 40 分遅れる。 | 高橋 | 2026-11-05 | 対応中 | 暫定対応として連携ジョブの開始時刻を 15 分前倒しした。
2 | 帳票の文字化け | 一部の帳票で韓国語の住所が文字化けする。 | 김민수 | 2026-11-10 | 対応中 | フォント設定の影響範囲を調査中。
3 | 監視閾値の見直し | CPU 使用率の監視閾値（80%）で誤検知が多い。 | 佐藤 | 2026-11-12 | 未着手 | お客様と閾値を 90% に変更する方向で調整する。
4 | DB サーバーの冗長化 | 本番環境の DB サーバーが 1 台構成のため、障害時にサービスが停止する。 | 이지은 | 2026-12-20 | 未着手 | 恒久対応として冗長化構成を提案する。
5 | ジョブネットの再実行手順 | 夜間バッチ異常終了時の再実行手順が手順書に記載されていない。 | 佐藤 | 2026-11-07 | 完了 | 手順書 v1.3 に追記済み。
6 | 検証環境の証明書期限切れ | 検証環境の SSL 証明書が 11 月 30 日に期限切れになる。 | 高橋 | 2026-11-25 | 完了 | 更新済み。（申し送り事項）