## 課題一覧
No | 건명 | 내용 | 담당자 | 기한 | 상태 | 비고 | 완료 건수
1 | 출고 지시 데이터 연계 지연 | 야간 배치 종료 후 물류센터로의 출고 지시 데이터 연계가 최대 40분 지연된다. | 다카하시 | 2026-11-05 | 진행 중 | 임시 조치로 연계 잡의 시작 시각을 15분 앞당겼다.
2 | 리포트 글자 깨짐 | 일부 리포트에서 한국어 주소의 글자가 깨진다. | 김민수 | 2026-11-10 | 진행 중 | 폰트 설정의 영향 범위를 조사 중.
3 | 모니터링 임계치 재검토 | CPU 사용률 모니터링 임계치(80%)에서 오탐이 많다. | 사토 | 2026-11-12 | 미착수 | 고객사와 임계치를 90%로 변경하는 방향으로 조율한다.
4 | DB 서버 이중화 | 운영 환경의 DB 서버가 1대 구성이기 때문에 장애 시 서비스가 중지된다. | 이지은 | 2026-12-20 | 미착수 | 근본 조치로 이중화 구성을 제안한다.
5 | 잡넷 재실행 절차 | 야간 배치 비정상 종료 시의 재실행 절차가 절차서에 기재되어 있지 않다. | 사토 | 2026-11-07 | 완료 | 절차서 v1.3에 추가 완료.
6 | 스테이징 환경 인증서 만료 | 스테이징 환경의 SSL 인증서가 11월 30일에 만료된다. | 다카하시 | 2026-11-25 | 완료 | 갱신 완료.(인수인계 사항)